Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе Бакалинский район

Республики Башкортостан»

муниципальной  программы

«Развитие культуры и  искусства   в муниципальном районе Бакалинский  район Республике Башкортостан»

| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Бакалинская детская школа искусств муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан |
|  | Задачи: - создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан; - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном развитии посредством освоения образовательных программ в сфере культуры искусства; - обеспечение функционирования и развития материально технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан; |
| Перечень региональных проектов | - «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | – |
| Перечень ведомственных региональных проектов | – |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. - Доля образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, от общего числа образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; - Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, % - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей региона |
| Срок реализации подпрограммы | 2021-2027 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 109486,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан – 24243,4 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 2709,9 тыс. рублей; 2022 год – 4362,9 тыс. рублей; 2023 год – 3641,0 тыс. рублей; 2024 год – 3382,4 тыс. рублей; 2025 год – 3382,4 тыс. рублей; 2026 год – 3382,4 тыс. рублей; 2027 год – 3382,4 тыс. рублей б) федерального бюджета – 5309,2 тыс. рублей, из них по годам 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 5309,2 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей а) бюджета муниципального района- 75384,1 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 9702,7 тыс. рублей; 2022 год – 11446,9 тыс. рублей; 2023 год – 8446,9 тыс. рублей; 2024 год – 11446,9 тыс. рублей; 2025 год – 11446,9 тыс. рублей; 2026 год – 11446,9 тыс. рублей; 2027 год – 11446,9 тыс. рублей в) внебюджетных источников - 4550 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год – 650,0 тыс. рублей 2022 год – 650,0 тыс. рублей; 2023 год – 650,0 тыс. рублей; 2024 год – 650,0 тыс. рублей; 2025 год – 650,0 тыс. рублей; 2026 год – 650,0 тыс. рублей; 2027 год – 650,0 тыс. рублей |

1. Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является: создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

-    создание условий для развития дополнительного   образования в сфере   культуры и  искусства в муниципальном районе Бакалинский район   Республики  Башкортостан;

-   удовлетворение потребностей личности в   интеллектуальном, культурном развитии  посредством  освоения образовательных программ  в сфере культуры   искусства;

-  обеспечение функционирования и развития материально-технической базы

учреждений   дополнительного образования в сфере культуры и искусства

муниципального района   Бакалинский район Республики Башкортостан

2.  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

| № п/п | целевые индикаторы и показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | 2,04 | 2,24 | 2,45 | 2,86 | 3,67 | 4,08 | 4,49 |
| 2 | доля образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, от общего числа образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 3 | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, % | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 |
| 4 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей региона |  |  |  |  |  |  |  |

3. Ресурсное обеспечение  подпрограммы

  - Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы  представляет собой совокупность финансовых, имущественных, материальных, информационных, человеческих ресурсов.

  - Источниками финансирования  подпрограммы являются средства, выделяемые учреждениям культуры и искусства в пределах расходов, утверждаемых в бюджетах разных уровней на соответствующие цели.

Приложение № 1

к Порядку разработки,

реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы

«Развитие культуры и искусства   в муниципальном районе Бакалинский  район Республике Башкортостан»

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе

Бакалинский район Республики Башкортостан»

| № п./п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора на момент разработки государственной программы |  | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный) |  | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном развитии посредством освоения образовательных программ в сфере культуры и искусства; - создание условий для равной доступности образовательных услуг и творческого развития детей. - обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие природных способностей детей, приобретение детьми комплекса навыков, необходимых как для дальнейшего профессионального обучения искусству, так и для общего эстетического образования; - обеспечение функционирования и развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан; - - повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников школ искусств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | 0,71 | 2,04 |  | 2,24 |  | 2,45 |  | 2,86 |  | 3,67 |  | 4,08 | 4,49 | положительный |  | прямой подсчет. Источник данных – данные государственных, муниципальных, частных организаций культуры, расположенных на территории Республики Башкортостан в АИС «Статистическая отчетность отрасли» (https://stat.mkrf.ru/) |
| 1.2 | доля образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, от общего числа образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; % | 89 | 89 % |  | 89 % |  | 89 % |  | 89 % |  | 89 % |  | 89 % | 89 % | положительный |  |  |
| 1.3 | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, % | 100 | 101 |  | 103 |  | 105 |  | 107 |  | 110 |  | 113 | 115 | положительный |  | t t t t S = (0,15 * A1 + 0,125 * A 2 + 0,15 * A 3 + 0,4 * A 4 + t A0 A0 A0 A0 1 2 3 4 + 0,075 * A t + 0,1 * At) * 100% , где: 5 6 A0 A0 5 6 St – искомое значение индекса, %; A t – значение компоненты для определения i индекса St на конец отчетного периода t; A 0 – значение компоненты для определения i индекса St в базовом периоде; t – текущий отчетный период (месяц); 0 – базовый период. Индекс измеряется через компоненты в процентах и учитывает возможность многофакторного анализа выполнения показателя: A1 – компонента, характеризующая стимулирование системы выявления и поддержки лучших гражданских инициатив, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также характеризующая деятельность по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, через проведение тематических мероприятий; A2 – компонента, характеризующая развитие кадровой обеспеченности деятельности, направленной на духовно-нравственное и патриотическое воспитание; A3 – компонента, характеризующая степень интенсивности путешествий по стране; A4 – компонента, характеризующая эффект от реализации деятельности по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, через количество благополучателей, вовлеченных в систему духовно-нравственного и патриотического воспитания; A5 – компонента, характеризующая эффект от реализации деятельности по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, через просмотр интернет-контента, направленного на укрепление духовно-нравственных ценностей. Данная компонента не подразумевает декомпозицию по субъектам Российской Федерации. A6 – компонента, характеризующая первичную роль системы образования и государственных учреждений в воспитании личности |
| 1.4 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | положительный |  | Сз = Сзп / Сзр x 100, где: Сз – отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей региона; Сзп – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования; Сзр – среднемесячная номинальная начисленная заработная учителей региона. Источник данных – данные Росстата (Башкортостанстата) |

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

ПЛАН

реализации и финансовое обеспечение муниципальной  программы муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

«Развитие культуры и искусства   в муниципальном районе Бакалинский  район Республике Башкортостан»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе

Бакалинский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Коды классификации расходов бюджета |  |  |  |  | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, ед. изм. | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан |  | итого, в том числе: | хx | хx | хx | хx | хx | 109486,7 | 13062,6 | 21769 | 12737,9 | 15479,3 | 15479,3 | 15479,3 | 15479,3 | 2021-2027 | х | х | х |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  | хx |  | хx | хx | 23370,78 | 2709,9 | 4220,28 | 3486,2 | 3238,6 | 3238,6 | 3238,6 | 3238,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | хx |  | хx | хx | 5309,23 | 0 | 5309,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 706 | 0703 | 0830142390 | 611 | x | 67887,59 | 9702,7 | 11589,49 | 8601,7 | 11590,7 | 8801 | 8801 | 8801 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | хx | хx | хx | хx | хx | 4550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение государственных образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | МАУ ДО Бакалинская ДШИ | итого, в том числе: | хx | хx | хx | хx |  | 6320,51 | 0 | 6320,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2027 | х | х | Количсетво приобретенных инструментов, оборудования, методической литературы шт. |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  | хx |  | хx |  | 1011,28 |  | 1011,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | хx |  | хx |  | 5309,23 |  | 5309,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | хx | хx | хx | хx |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация региональных проектов в рамках федерального проекта «Культурная среда» Модернизация ДШИ путем реконструкции и (или ) капитального ремонта | МАУ ДО Бакалинская ДШИ | итого, в том числе: | хx | хx | хx | хx | хx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-2027 | х | х | Капитальный ремонт фасада |  |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  | хx |  | хx | хx | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | хx |  | хx | хx | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | x | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | хx | хx | хx | хx | хx | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей региона | МАУ ДО Бакалинская ДШИ | итого, в том числе: | хx | хx | хx | хx | хx | 23374,7 | 2852,5 | 3351,6 | 3641 | 3382,4 | 3382,4 | 3382,4 | 3382,4 | 2021-2027 | х | х | доведение сред-ней заработной платы педагогических работников муниципаль-ных учреждений дополнитель-ного образования к среднемесяч-ной номинальной начис-ленной заработной плате учите-лей регио-на | 2021-2852,5 2022-3351,6 2023-3641 2024-3382,4 2025-3382,4 2026-3382,4 2027-3382,4 |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 706 | 0703 | 08301S2050 | 621 | хx | 22359,5 | 2709,9 | 3209 | 3486,2 | 3238,6 | 3238,6 | 3238,6 | 3238,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | хx |  | хx | хx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7706 | 0703 | 08301S2050 | 621 | x | 1015,2 | 142,6 | 142,6 | 154,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | хx | хx | хx | хx | хx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвиваюих общеобразовательных программ в области искусств | МАУ ДО Бакалинская ДШИ | итого, в том числе: | хx | хx | хx | хx | хx | 64082,69 | 9560,1 | 11446,89 | 8446,9 | 8657,2 | 11446,9 | 11446,9 | 11446,9 | 2021-2027 | х | х | число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств, чел. | 2021- 425 2022 - 427; 2023 - 427; 2024 - 427; 2025 - 427 2026 - 427; 2027 - 427 |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  | хx |  | хx | хx | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | хx |  | хx | хx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 706 | 0703 | 0830142390 | 621 |  | 64082,69 | 9560,1 | 11446,89 | 8446,9 | 8657,2 | 8657,2 | 8657,2 | 8657,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | хx | хx | хx | хx | хx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и обеспечение деятельности учреждения | МАУ ДО Бакалинская ДШИ | итого, в том числе: | хx | хx | хx | хx | хx | 7339,7 | 650 | 650 | 650 | 3439,7 | 650 | 650 | 650 | 2021-2027 |  |  |  | 2021-650 2022-650 2023-650 2024-3439,7 2025-650 2026-650 2027-650 |
|  |  |  | бюджет Республики Башкортостан |  | хx |  | хx | хx | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | хx |  | хx | хx | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 706 | 0703 | 0830142390 | 621 |  | 2789,7 |  |  |  | 2789,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | хx | хx | хx | хx | хx | 4550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

в рамках муниципальной программы   «Развитие культуры и искусства   в муниципальном районе

Бакалинский  район Республике Башкортостан»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе

Бакалинский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы), рубли | Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги работы), рубли | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы, чел/ часы |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства в муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реализация дополнительных предпрофесиональных общеобразовательных программ в области искусств | программа | Чел,/часы | 2021-0,097 2022-0,159 2023-0,091 2024-0,111 2025-0,111 2026-0,111 2027-0,111 | 80864 | 82966 | 82966 | 82966 | 82966 | 82966 | 82966 | 8285,0 |  | 13564,7 | 7937,2 | 9645,5 | 9645,5 | 9645,5 | 9645,5 | - Число посещений культурных мероприятий, тыс. - Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, |
| 1.4.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств | программа | Чел,/ часы | 2021-0,097 2022-0,159 2023-0,091 2024-0,111 2025-0,111 2026-0,111 2027-0,111 | 46636 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 4777,6 |  | 8204,3 | 4800,7 | 5833,8 | 5833,8 | 5833,8 | 5833,8 | - Число посещений культурных мероприятий, тыс. - Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате, |

Приложение № 4

к государственной программе "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан"

МЕТОДИКА

Распределения межбюджетных трансфертов, перечисляемых в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан

| №п/п | Наименование межбюджетного трансферта | Нормативный правовой акт, служащий основанием для предоставления и распределения межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Субсидии на поддержку отрасли культуры | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 мая2017 года № 248 "О Правилах предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку отрасли культуры" |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 октября 2014 года № 460 "О Порядке предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры" |
| 3 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2017года № 3"О Правилах предоставления и методике распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек" |
| 4 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28октября 2013 года № 484 "О Порядке предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячнойначисленнойзаработнойплатынаемныхработниковворганизациях,уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан" |
| 5 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2013 года № 484 "О порядке предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований , возникающих при доведении средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан" |